## Slide 1
PROPOSAL / 2026.05
Z&GLOBAL 株式会社 御中
ホームページ
リニューアル ご提案
Z&GLOBAL Website Renewal Proposal
— 高級ハイヤーに、ふさわしい一枚を。
提案者 FLY株式会社 Your Vision, Our Wings.
担当 院 光雄 / eigyo@fly-japan.jp / 03-6674-2802
v1.0 / 2026-05-20

## Slide 2
結論を先に
現サイトを「高級ハイヤーにふさわしい一枚」へ。
3ヶ月 / 税込 198 万円〜 / インバウンド予約導線を最重要KPIに。
金額
198 万円〜
基本パッケージ・税込
機能追加は別途お見積り
スケジュール
3 ヶ月
2026/06 着手 → 09 公開
2 週間のバッファ込み
体制
5 名
PM / デザイナー / フロント
バックエンド / 多言語QA
最重要KPI インバウンド経由のオンライン予約数 月 0件 → 月 30件 を 6ヶ月以内に。
v1.0 / 2026-05-20

## Slide 3
01
ご相談頂いた経緯
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
「中華圏のお客様からの予約が増えているのに、サイトからは取れない。
LINEで個別対応するのも限界です。」
— 2026年4月 / 趙代表様との打ち合わせメモより
現サイトは「会社案内パンフレット」として一定の役割を果たしています。
一方、羽田・成田空港の利用客の30%以上がインバウンドに戻ってきた今、
サイトを「受注の入口」に作り替えることで、御社の事業成長を後押しできると考えました。
今
お問い合わせ = LINE / 電話のみ
次
オンライン予約 + LINE + 電話
結
深夜・休日でも機会損失ゼロ

## Slide 4
02
現状サイトの課題分析
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
実際に www.z-global.jp を 2026/05/20 に診断した結果
重大
01
SSL証明書の不一致
https://www.z-global.jp で証明書のホスト名エラー。Chrome / Safari で「保護されていません」表示 → 信頼性低下。
重大
02
/services/ が 404
フッターから辿れる「Services」が「このページは存在しないようです」を返す。SEO・UX 両面でマイナス。
重要
03
オンライン予約導線なし
受注は LINE / 電話 / メール のみ。海外旅行客は LINE 未導入が多く、現地予約のハードルが高い。
重要
04
多言語ページの薄さ
中文 / English の切替リンクはあるが翻訳ページの粒度が不揃い。インバウンド SEO の機会損失。
中
05
デザインのテンプレ感
WordPress + Elementor 標準テーマの色味のまま。「高級ハイヤー」の世界観表現が不足。
中
06
スマホ最適化の余地
主要 CTA (LINE / 電話) はあるが、車種比較・料金確認・予約フォームのモバイル UX に改善余地。

## Slide 5
03
悩みどころ ─ A案 / B案 で迷いました
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
「予算を抑える部分改修」か「事業の入口として再設計」か。
社内で議論の末、御社のフェーズと事業戦略を踏まえて B案を推奨します。
A 案
部分改修 (見た目だけ作り替え)
○ コスト 80 万円程度 / 6 週間
○ 既存 WordPress を活かせる
✗ オンライン予約は別途実装が必要
✗ 多言語SEOは構造改修が無いと伸びない
✗ 2年後にもう一度フルリニューアルの可能性
結論: 緊急の SSL ・404 だけ直すなら可。
★ 推奨
B 案
受注の入口として再設計
○ オンライン予約 + 決済 (Stripe) 標準搭載
○ 日 / 英 / 簡体字を「同じ構造」で運用
○ CMS で車両・料金・空き状況を自社更新
○ Lighthouse 90+ / SEO スコア大幅改善
△ 初期費用は A 案の 2.5 倍 / 期間は +6 週
結論: 3年間の運用で見ると、B案の方が ROI が高い。

## Slide 6
04
リニューアル 3 つの方針
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
高級ハイヤーに、ふさわしい一枚を。
01
Trust
信頼
一目で「高級ハイヤー」と分かる
ダーク基調 + ゴールドの世界観
実車両・実乗務員の写真起用
お客様事例を匿名でも数字で見せる
02
Convert
受注
深夜でも、海外からでも、予約が入る
オンライン予約 + Stripe 決済
LINE 予約 / 電話 / フォーム の3導線
料金シミュレータ (空港→ホテル)
03
Global
多言語
インバウンドに、母国語で届ける
日 / 英 / 簡体字 / 繁体字 4 言語
言語別 hreflang ・ 構造化データ
微信・小紅書 シェア OG 画像

## Slide 7
05
新サイトマップ案
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
全 17 ページ / 4 言語 = 68 ページを CMS で 1 元管理
TOP
サービス
空港送迎
ゴルフ送迎
観光ハイヤー
スポット利用
冠婚葬祭
車両
Alphard
Granace
Hiace
車両比較
予約
オンライン予約
料金シミュレータ
よくあるご質問
会社
会社概要
乗務員紹介
アクセス
採用
募集要項
エントリー
言語切替 / 日本語 (ja) · English (en) · 简体中文 (zh-Hans) · 繁體中文 (zh-Hant) ※全 17 ページ × 4 言語 = 68 ページを CMS から 1 元管理

## Slide 8
06
主要機能一覧
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
「受注の入口」を支える 8 つの機能
NEW
オンライン予約
車種・人数・荷物数から空き照会 → 予約確定
NEW
Stripe 決済
クレジット / Apple Pay / Alipay / WeChat Pay
LINE 公式アカウント連携
予約完了通知・前日リマインド・乗務員連絡
NEW
4 言語切替
hreflang / OG / sitemap を言語別に出力
NEW
車両比較ツール
定員 / 荷物 / 価格を横並び比較
NEW
料金シミュレータ
羽田・成田 → 都内ホテル の見積もり概算
お客様の声 CMS
星評価 + 利用シーン別フィルタ
NEW
管理画面 (CMS)
車両 / 料金 / お知らせ / 空き枠 を自社更新

## Slide 9
07
デザイン方向性
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
カラーパレット & タイポグラフィ
#0F1F3D
Deep Navy
基調色 / 70%
#C9A961
Champagne Gold
アクセント / 8%
#F7F3EA
Warm Cream
背景 / 18%
#1F2937
Ink
本文
#FFFFFF
White
カード地
タイポグラフィ
Z&GLOBAL
Yu Mincho — 見出し / 数字
世界に誇れる最高のホスピタリティ。
Yu Gothic UI — 本文 / UI
TOP ページ ワイヤーフレーム (ラフ案)
Z&GLOBAL SERVICE FLEET BOOK COMPANY JP / EN / 中
実車両ヒーロー画像
+ コピー「— 高級ハイヤーに、ふさわしい一枚を。」
クイック予約パネル
出発地 / 目的地 / 日時 / 人数
[ 空き照会 ]
空港送迎
ゴルフ送迎
観光ハイヤー
※ 実画像撮影は7月予定

## Slide 10
08
導入効果 (KPI 予測)
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
リニューアル後 6 ヶ月の到達目安
オンライン予約数 / 月
× 現在
0 件
○ 6 ヶ月後
30 件
+30 件
海外 (中・英) 流入比率
× 現在
8 %
○ 6 ヶ月後
35 %
+27 pt
Lighthouse Performance
× 現在
52 点
○ 6 ヶ月後
92 点
+40 点
電話の取りこぼし時間帯
× 現在
夜・休
○ 6 ヶ月後
0
解消
売上インパクト試算
月 30 件 × 平均単価 25,000 円 = 月 +75 万円 / 年 +900 万円
初期投資 198 万円は 約 2.6 ヶ月で回収 の見込み (粗利は別途試算)

## Slide 11
09
ここで一度、ご質問は?
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
?
ここまでで気になる点はありますか?
— 次のスライドからは「スケジュール・お見積もり・体制」に入ります。
Q. 既存の WordPress 記事は引き継げますか?
Q. 公開後の運用は誰が担当しますか?
Q. 多言語の翻訳精度はどう担保しますか?

## Slide 12
10
スケジュール
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
2026 年 6 月 着手 → 9 月 公開
全 13 週間 (バッファ 2 週間込み)
週
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
01. 要件定義
02. デザイン
03. 多言語 ライティング
04. 実装 (フロント)
05. 実装 (CMS / 予約)
06. テスト・QA
07. 公開・運用引継ぎ
マイルストーン
W2
要件確定
W5
デザイン確定
W9
β版確認
W13
本番公開

## Slide 13
11
お見積もり (概算)
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
基本パッケージ 198 万円 / 追加機能はメニュー方式
項目
内容
金額 (税抜)
1. 要件定義・情報設計
現状分析 / サイトマップ / WF
¥ 350,000
2. デザイン (TOP + 下層 4 種)
中文 / 英語 翻訳カンプ含む
¥ 480,000
3. フロントエンド実装
Next.js / モバイル対応 / アクセシビリティ
¥ 520,000
4. CMS (Headless) 構築
車両 / 料金 / お知らせ管理
¥ 280,000
5. オンライン予約 + Stripe 決済
予約管理画面 / メール通知
¥ 280,000
6. 多言語 (日 / 英 / 簡 / 繁) 構築
hreflang / sitemap 含む
¥ 180,000
7. QA・SEO 対策・公開作業
Lighthouse 90+ 保証
¥ 120,000
8. ディレクション・PM (3 ヶ月)
隔週定例・チャット随時
¥ 220,000
基本パッケージ 計 (税抜)
¥ 2,430,000
特別ディスカウント
初年度ご契約特典
▲ ¥ 630,000
合計 (税抜)
¥ 1,800,000
合計 (税込 10%)
¥ 1,980,000
※ 上記は基本パッケージのみ。多言語の翻訳実費 (1 言語 50 円 / 文字)、ストック画像/撮影費は別途。
※ 公開後の保守 (月額 38,000 円〜) を別途ご提案します。
※ 本見積は 2026/06/30 までのご発注を前提とした金額です。

## Slide 14
12
体制
HPリニューアルご提案 / Z&GLOBAL株式会社 御中
v1.0 / 2026-05-20
4 名 + Z&GLOBAL 様 1 名 = 5 名チーム
院
プロジェクトマネージャー
院 光雄
ハイヤー運営会社様向け
業務システム導入を統括
康
UI / UX & フロントエンド
康 杰
Next.js / 多言語対応
Webサイト構築 経験豊富
侯
バックエンド / 予約システム
侯 迪
Stripe決済 / 予約管理
システムの設計・実装
李
多言語 QA (中・英)
李 瑩
ネイティブ校正
簡体字 / 繁體字 / English
Z&GLOBAL 様にご担当いただきたい役割
① 隔週定例の意思決定者 (1 名) ② 実車両・乗務員の撮影立会 ③ 中文・英語の最終ニュアンス確認
※ 上記の負荷感: 合計 月 8 時間程度 を想定しています。

## Slide 15
NEXT STEP
次のアクション
01
〜 2026/05/30
本提案へのご質問・お見積り内容のフィードバック
02
2026/06/05
お打ち合わせ (オンライン 60 分) / スコープ確定
03
2026/06/12
契約締結 → 6/15 キックオフ
お問い合わせ
FLY 株式会社
Your Vision, Our Wings.
担当 院 光雄
TEL 03-6674-2802
MAIL eigyo@fly-japan.jp
WEB www.fly-japan.jp
本社 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町3-5-23
— 御社の事業成長を、ウェブの側からご一緒できれば幸いです。
v1.0 / 2026-05-20